## OVERVIEW
QUY ĐỊNH/TINH THẦN LÀM VIỆC CHUNG CỦA NHÓM | Thành viên nhóm 5 tính đến ngày 27-05-2023
Hoàn thành trước - hoàn hảo sau | Student1447003 | Chu Thành Công
Code phải có comment đầy đủ, chỉn chu | Student1439367 | Ngô Lâm Khải
1 tuần phải lên trường ít nhất 2 buổi (T2-T6) | Student1446993 | Trần Thanh Sơn
Sẵn sàng hỗ trợ nhau, tuy nhiên chắc chắn rằng trên google và youtube không có nội dung bạn hỏi | Student1446966 | Lê Ngọc Sơn
TÓM TẮT YÊU CẦU TỪ BÊN ẤN ĐỘ
Yêu cầu chung :
Tất cả trang web phải có menu, footer (vị trí của cửa hàng) và thông tin liên hệ
Yêu cầu cho phần menu :
Chứa các tùy chọn để giới thiệu ngắn gọn về các chủ đề/ đồ trang trí hoa khác nhau có sẵn
Yêu cầu cho Trang chủ :
Phải có Logo
Chưa thông tin chi tiết về các kiểu trang trí hoa/hoa khác nhau với hình ảnh phù hợp
Yêu cầu cho phần thông tin về sản phẩm :
Thông tin phải có sẵn theo danh mục
Người dùng có thể nhấp vào một danh mục cụ thể và có thể xem tất cả các sản phẩm liên quan đến danh mục có sẵn với thông tin đầy đủ
Danh mục có thể là "Sinh nhật", "Ngày kỷ niệm", hôn nhân", v.v. với các danh mục phụ phù hợp đã được xác định.
Thông tin nên được phân loại theo loại hoa
nếu Người dùng chỉ muốn xem "Kiểu dáng hoa hồng" hoặc bất kỳ sản phẩm hoa cụ thể nào khác thì họ có thể nhấp vào Liên kết / nút / menu, v.v. và chỉ có thể xem sản phẩm đó.
Khi người dùng chọn bất kỳ loài hoa cụ thể nào, danh sách các sản phẩm cho thương hiệu đó sẽ được hiển thị.
Một bản tóm tắt ngắn gọn về các sản phẩm riêng lẻ sẽ được hiển thị trên Trang web cùng với sản phẩm
Tính năng chi tiết phải được lưu trữ trong các tài liệu Word riêng lẻ có thể được tải xuống hoặc xem bởi Người dùng muốn xem.
Người dùng cũng có thể so sánh các sản phẩm khác nhau của các danh mục khác nhau cũng như tương tự.
Yêu cầu cho trang liên hệ với chúng tôi :
Địa chỉ của Công ty với vị trí sẽ được hiển thị bằng API Vị trí địa lý (ví dụ: GoogleMaps)
Địa chỉ thư mà khi được nhấp vào sẽ gọi ứng dụng thư khách cục bộ từ nơi họ có thể gửi email.

## FUNCTION LIST
C2SK WEBSITE
STT | Website | Module | Mô tả chi tiết | Version | Ngày | Ghi chú
1 | Trang chủ | Footer - dùng chung cho các trang khác |  | v1.0.0 | 2023-05-29
|  | Slider |  | v1.0.0 | 2023-05-29
|  | Navibar/Menu |  | v1.0.0 | 2023-05-29
|  | Search box |  | v1.0.0 | 2023-05-29
2 | Chủ đề | sinh nhật |  | v1.0.0 | 2023-05-29
|  | khai trương |  | v1.0.0 | 2023-05-29
|  | chúc mừng |  | v1.0.0 | 2023-05-29
|  | chia buồn |  | v1.0.0 | 2023-05-29
3 | Giỏ hàng |  |  | v1.0.0 | 2023-05-29
4 | Liên hệ | API Google Map |  | v1.0.0 | 2023-05-29
|  | Form thông tin liên hệ (validation) |  | v1.0.0 | 2023-05-29
5 | Đăng ký |  |  | v1.0.0 | 2023-05-29
6 | Sản phẩm |  |  | v1.0.0 | 2023-05-29
7 | Chi tiết sản phẩm |  |  | v1.0.0 | 2023-05-29

## CHECKLIST THEO TUẦN
| Nội dung trao đổi | Mục tiêu cần đạt | Cách thức thực hiện
Tuần 1 : | Slider | Cả nhóm hiểu được làm sao để tạo được slider | B1. Show code trên mạng làm về slider để cả nhóm phân tích. B2. Ứng dụng cho web hoa của mình như thế nào
|  | SơnTT ra được checklist công việc cần làm, cách làm, để hoàn thiện phần slider mình phụ trách | Chia nhỏ công việc, nhỏ đến mức không thể chia được nữa
| Github | Ôn luyện lại github, các lệnh cơ bản : pull, checkout branch, add, commit, push origin | Các thành viên lần lượt thao tác để trưởng nhóm merge trên nhánh master
|  | Khải tự thao tác được các lệnh git cơ bản | Khải xem các thành viên khác làm, có thể note lại các bước.
| Review + kế hoạch tuần tời | Cùng xem lai cách trình bày, code của từng thành viên có đạt tiêu chí hay không. | B1.Cả nhóm cùng thống nhất tiêu chí phải code như thế nào (tiêu chuẩn của nhóm) B2. xem kết quả và cùng kết luận từng thành viên có đáp ứng tiêu chí hay không
|  | Đo lường được khối lượng công việc cần làm, khổi lượng công việc đã làm được trong tuần 1 | B1.Từng thành viên cần chia nhỏ công việc mình được giao thành các bước nhỏ đến mức không thể chia được nữa. B2. xem kết quả đã làm được trong tuần 1 và đưa vào bảng tiến độ.
|  | Thống nhất được khối lượng cần làm xong trong tuần 2 | Review khối lượng công việc từng thành viên, mỗi người cũng sẽ tự đưa ra và cam kết khối lượng công việc của mình tuần sau.
| Cách làm việc với ChatGPT | Cả nhóm hiểu và biết cách dùng chatGPT để hoàn thành công việc | Sau khi lên được checklist công việc, từng thành viên sẽ thử tương tác với ChatGPT
Cả nhóm sẽ trao đổi, chia sẻ cách làm việc với chatGPT để giải quyết vấn đề
Tuần 2 : Ngày 1 - thứ 2 ngày 29/05/2023 | Github | Ôn lại github cho từng thành viên bằng cách tạo new project để mọi người tương tác. Từ bây giờ dùng project github mới luôn. | B1. Tạo project B2. Add mail B3. Các thành viên clone về local B4. Tạo repository theo từng cá nhân B5. Check status B6. git add => git commit B7. git push -u origin hoặc -set--upstream với repo mới B8. Từ lần sau chỉ cần chuyển sang branch main rồi git push origin main. Cả nhóm tham khảo hướng chia từng bước tại nhánh local của mình, xong bước nào add vào nhánh main local, khi nào dừng làm mới đẩy lên origin main
| Figma | Cả nhóm nắm được mục đích, công dụng của figma trong dự án | B1. Show thiết kế figma đang có. B2. Mọi người góp ý cho luồng workflow, giao diện, màu nền chủ để.
| Function list | Cả nhóm nắm và quản lý được tính năng liên quan đến mình | B1. Show nội dung đang có. B2. Mọi người góp ý theo phần mà mình đảm nhiệm. B3. Nhóm trưởng nhập liệu và chốt lại nội dung mọi ngừoi cùng thống nhất
| Review + kế hoạch tuần tời | Cùng xem lai cách trình bày, code của từng thành viên có đạt tiêu chí hay không. | B1.Cả nhóm cùng thống nhất tiêu chí phải code như thế nào (tiêu chuẩn của nhóm) B2. xem kết quả và cùng kết luận từng thành viên có đáp ứng tiêu chí hay không
|  | Đo lường được khối lượng công việc cần làm, khổi lượng công việc đã làm được trong tuần 1 | B1.Từng thành viên cần chia nhỏ công việc mình được giao thành các bước nhỏ đến mức không thể chia được nữa. B2. xem kết quả đã làm được trong tuần 1 và đưa vào bảng tiến độ.
|  | Thống nhất được khối lượng cần làm xong trong tuần 2 | Review khối lượng công việc từng thành viên, mỗi người cũng sẽ tự đưa ra và cam kết khối lượng công việc của mình tuần sau.

## CÔNGCT
STT | ĐẦU MỤC | CÔNG VIỆC CẦN XỬ LÝ | THỜI GIAN CẦN HOÀN THÀNH | TRẠNG THÁI CÔNG VIỆC | GHI CHÚ
1 | Page Sản phẩm theo chủ đề | https://hoayeuthuong.com/dien-hoa.aspx | Ver1 - 27/05/2023 | Đã hoàn thành
|  | sinh nhật | Ver1 - 27/05/2023 | Đã hoàn thành
|  | khai trương | Ver1 - 27/05/2023 | Đã hoàn thành
|  | chúc mừng | Ver1 - 27/05/2023 | Đã hoàn thành
|  | chia buồn | Ver1 - 27/05/2023 | Đã hoàn thành
2 | Responsive layout | TÌm code xử lý |  | Đã hoàn thành |  | @media screen and (max-width: 768px) { /* CSS code here */ } /* Responsive layout (for mobile devices) */ .container { width: 100%; padding: 10px; } | @media screen and (max-width: 768px) { /* CSS code here */ } /* Responsive layout (for mobile devices) */ .container { width: 100%; padding: 10px; } | @media screen and (max-width: 768px) { /* CSS code here */ } /* Responsive layout (for mobile devices) */ .container { width: 100%; padding: 10px; }
3 | Page Sản phẩm theo chủ đề | https://hoayeuthuong.com/dien-hoa.aspx | Ver2 - 29/05/2023 | Đã hoàn thành
|  | sinh nhật | Ver2 - 29/05/2023 | Đã hoàn thành
|  | khai trương | Ver2 - 29/05/2023 | Đã hoàn thành
|  | chúc mừng | Ver2 - 29/05/2023 | Đã hoàn thành
|  | chia buồn | Ver2 - 29/05/2023 | Đã hoàn thành

## KHẢINL
STT | ĐẦU MỤC | CÔNG VIỆC CẦN XỬ LÝ | THỜI GIAN CẦN HOÀN THÀNH | TRẠNG THÁI CÔNG VIỆC | GHI CHÚ
1 | Page "Giỏ hàng" | https://hoayeuthuong.com/checkout/AdditionGifts.aspx?lang=vn | Ver1 - 27/05/2023 | Đã hoàn thành
2 | Page "Contact" | https://www.dalathasfarm.com/lien-he | Ver1 - 27/05/2023 | Đã hoàn thành
|  | API Google Map | Ver1 - 27/05/2023 | Đã hoàn thành
|  | Form thông tin liên hệ (validation) | Ver1 - 27/05/2023 | Đã hoàn thành
3 | Page "Đăng ký" | https://hoayeuthuong.com/account/account.aspx?lang=vn | Ver1 - 27/05/2023 | Đã hoàn thành
4 | Page "Giỏ hàng" | https://hoayeuthuong.com/checkout/AdditionGifts.aspx?lang=vn | Ver2 - 29/05/2023 | Chưa hoàn thành | Không coppy code từ trang nguồn, nhớ comment code rõ ràng
5 | Page "Contact" | https://www.dalathasfarm.com/lien-he | Ver2 - 29/05/2023 | Chưa hoàn thành | Không coppy code từ trang nguồn, nhớ comment code rõ ràng
|  | API Google Map | Ver2 - 29/05/2023 | Chưa hoàn thành | Không coppy code từ trang nguồn, nhớ comment code rõ ràng
|  | Form thông tin liên hệ (validation) | Ver2 - 29/05/2023 | Chưa hoàn thành | Không coppy code từ trang nguồn, nhớ comment code rõ ràng
6 | Page "Đăng ký" | https://hoayeuthuong.com/account/account.aspx?lang=vn | Ver2 - 29/05/2023 | Chưa hoàn thành | Không coppy code từ trang nguồn, nhớ comment code rõ ràng

## SƠNTT
STT | ĐẦU MỤC | CÔNG VIỆC CẦN XỬ LÝ | THỜI GIAN CẦN HOÀN THÀNH | TRẠNG THÁI CÔNG VIỆC | GHI CHÚ
1 | Trang chủ | https://www.dalathasfarm.com/ | Ver1 - 27/05/2023 | Đã hoàn thành
|  | Footer - dùng chung cho các trang khác | Ver1 - 27/05/2023 | Đã hoàn thành
|  | Slider | Ver1 - 27/05/2023 | Đã hoàn thành
|  | Navibar/Menu | Ver1 - 27/05/2023 | Đã hoàn thành
|  | Search box | Ver1 - 27/05/2023 | Đã hoàn thành
2 | Trang chủ | https://www.dalathasfarm.com/ | Ver2 - 29/05/2023 | Chưa hoàn thành
|  | Footer - dùng chung cho các trang khác | Ver2 - 29/05/2023 | Chưa hoàn thành
|  | Slider | Ver2 - 29/05/2023 | Chưa hoàn thành
|  | Navibar/Menu | Ver2 - 29/05/2023 | Chưa hoàn thành
|  | Search box | Ver2 - 29/05/2023 | Chưa hoàn thành

## SƠNLN
STT | ĐẦU MỤC | CÔNG VIỆC CẦN XỬ LÝ | THỜI GIAN CẦN HOÀN THÀNH | TRẠNG THÁI CÔNG VIỆC | GHI CHÚ
1 | Page "Chi tiết sản phẩm" | https://hoayeuthuong.com/dien-hoa/hoa-sinh-nhat/13262_tinh-dau-tho-ngay | Ver1 - 27/05/2023 | Đã hoàn thành
2 | Tài liệu thiết kế tổng thể web | Luồng xử lý của người dùng | Ver1 - 29/05/2023 | Đã hoàn thành
|  | Màu sắc, thiết kế, logo (gần giống UX/UI) | Ver1 - 29/05/2023 | Chưa hoàn thành
3 | Ghi chú nội dung nhóm trao đổi, phân công công viiệc | Bảng phân công công việc ghi chú thông tin chung của cả nhóm |  | Đã hoàn thành
|  | Checklist công việc tuần 1 | 2023-05-27 | Đã hoàn thành
|  | Checklist công việc tuần 2 | 2023-05-29 | Đã hoàn thành
|  | Checklist công việc tuần 3 | 2023-06-06 | Chưa hoàn thành
|  | Checklist công việc tuần 4 | 2023-06-13 | Chưa hoàn thành
4 | Page "Chi tiết sản phẩm" | https://hoayeuthuong.com/dien-hoa/hoa-sinh-nhat/13262_tinh-dau-tho-ngay | Ver2 - 29/05/2023 | Chưa hoàn thành
5 | Tạo project github cho team |  | Ver1 - 22/05/2023 | Đã hoàn thành
6 | Tạo project github mới cho team |  | Ver2 - 29/05/2023 | Chưa hoàn thành
7 | Bảng function list của website | Bảng checklist + mô tả tính năng của website | Ver1 - 29/05/2023 | Đã hoàn thành
8 | Page "Sản phẩm" |  | Ver1 - 29/05/2023 | Chưa hoàn thành