## OVERVIEW
QUY ĐỊNH/TINH THẦN LÀM VIỆC CHUNG CỦA NHÓM | Thành viên nhóm 5 tính đến ngày 22-05-2023
Hoàn thành trước - hoàn hảo sau | Student1447003 | Chu Thành Công
Code phải có comment đầy đủ, chỉn chu | Student1439367 | Ngô Lâm Khải
1 tuần phải lên trường ít nhất 2 buổi (T2-T6) | Student1446993 | Trần Thanh Sơn
Sẵn sàng hỗ trợ nhau, tuy nhiên chắc chắn rằng trên google và youtube không có nội dung bạn hỏi | Student1446966 | Lê Ngọc Sơn

## CÔNGCT
STT | ĐẦU MỤC | CÔNG VIỆC CẦN XỬ LÝ | THỜI GIAN CẦN HOÀN THÀNH | TRẠNG THÁI CÔNG VIỆC | GHI CHÚ
1 | Page Sản phẩm theo chủ đề | https://hoayeuthuong.com/dien-hoa.aspx |  | Chưa hoàn thành

## KHẢINL
STT | ĐẦU MỤC | CÔNG VIỆC CẦN XỬ LÝ | THỜI GIAN CẦN HOÀN THÀNH | TRẠNG THÁI CÔNG VIỆC | GHI CHÚ
1 | Page "Giỏ hàng" | https://hoayeuthuong.com/checkout/AdditionGifts.aspx?lang=vn | Ver1 - 27/05/2023 | Chưa hoàn thành
2 | Page "Contact" | https://www.dalathasfarm.com/lien-he | Ver1 - 27/05/2023 | Chưa hoàn thành
|  | API Google Map | Ver1 - 27/05/2023 | Chưa hoàn thành
|  | Form thông tin liên hệ (validation) | Ver1 - 27/05/2023 | Chưa hoàn thành
3 | Page "Đăng ký" | https://hoayeuthuong.com/account/account.aspx?lang=vn | Ver1 - 27/05/2023 | Chưa hoàn thành

## SƠNTT
STT | ĐẦU MỤC | CÔNG VIỆC CẦN XỬ LÝ | THỜI GIAN CẦN HOÀN THÀNH | TRẠNG THÁI CÔNG VIỆC | GHI CHÚ
1 | Trang chủ | https://www.dalathasfarm.com/ | Ver1 - 27/05/2023 | Chưa hoàn thành
|  | Footer - dùng chung cho các trang khác | Ver1 - 27/05/2023 | Chưa hoàn thành
|  | Slider | Ver1 - 27/05/2023 | Chưa hoàn thành
|  | Navibar/Menu | Ver1 - 27/05/2023 | Chưa hoàn thành
|  | Search box | Ver1 - 27/05/2023 | Chưa hoàn thành

## SƠNLN
STT | ĐẦU MỤC | CÔNG VIỆC CẦN XỬ LÝ | THỜI GIAN CẦN HOÀN THÀNH | TRẠNG THÁI CÔNG VIỆC | GHI CHÚ
1 | Page "Chi tiết sản phẩm" | https://hoayeuthuong.com/dien-hoa/hoa-sinh-nhat/13262_tinh-dau-tho-ngay |  | Chưa hoàn thành